## Sheet1
序号 | 项目阶段 | 功能点 | 功能点描述 | 工作量（人天）
1 | 软件开发 | 通信协议设计 | 设计模组与设备通信的协议、输出协议文档 | 6
|  | MCU外设驱动开发 | 主芯片内部的外设（串口、GPIO、SPI等）外设的驱动开发 | 7
|  | 无线芯片驱动开发 | 无线芯片驱动，包括无线芯片工作模式设置、信道切换、信号质量的调试等 | 6
|  | 组网功能开发 | 模组间组网功能的实现开发 | 10
|  | 数据通信及处理 | 模组间数据通信等网络核心功能开发 | 10
|  | 串口通信协议开发 | 模组与设备之间的数据通信开发 | 7
|  | 低功耗 | 无线芯片与单片机休眠与唤醒功能调试 | 7
|  | 产测及其他 | 生产测试等功能开发 | 5
2 | 功能测试 | 模组功能测试 | 模组功能和性能测试，及bug修改 | 10
3 | 硬件开发 | 原理图设计 | 无线模组的硬件原理图设计 | 7
|  | PCB设计 | PCB绘制及模组尺寸的制定 | 7
|  | 样品模块生产调试 | 样品生产和软硬件调试 | 7
| 工作内容 | 结束时间 | 输出结果
| 通信协议设计 | 2017-01-07 | 2.4G无线通信模组网络传输协议、2.4G无线通信模组串口协议使用手册
| MCU外设及无线芯片驱动开发 | 2017-01-21 | 硬件验证、实现无线芯片工作模式配置、信号质量及信道切换的调试
| 组网功能实现 | 2017-02-10
| 网络协议开发及核心功能实现 | 2017-02-23 | 模组实现网络通信、组网功能
| 串口协议开发 | 2017-03-04 | 实现串口通信功能
| 低功耗功能开发 | 2017-03-14 | 实现模组低功耗功能
| 产测及其他功能 | 2017-03-19 | 模组具备测试条件
| 模组测试程序开发及功能测试 | 2017-03-31 | 完成测试及bug修改，提供模组样品
| 模组硬件设计及生产 | 2017年2月23日-2017年3月15日 | 生产样品模组若干个